北京外国语大学大型活动管理办法实施细则（试行）

根据《北京外国语大学大型活动管理办法》有关规定，特制定本实施细则。

- 大型活动分类

为对各种大型活动进行有效管理，以活动内容为标准进行活动分类,以活动规格和规模为标准进行活动分级(活动分级见附件一)。

我校大型活动分为以下类别：

一、庆典类

庆祝典礼，重大节日庆祝活动，开学及毕业典礼，各种学位与荣誉的授予仪式，部门或单位成立大会，各种表彰仪式、捐赠仪式等。

二、会议类

党群会议包括全校党员代表大会、全校教师代表大会、全校团员代表大会、全校学生代表大会、校务委员会、党务工作会等；行政会议包括各种形式的讨论会、座谈会、中层干部会、行政工作会、专题会等；学术会议包括各种形式的讲座、演讲、报告，沙龙等。

三、接待类

上级单位视察、外事接待、外单位参观调研和各种形式的会见、会谈等。

四、文体类

各种文艺演出，体育赛事等。

五、沟通类

各种形式的新闻发布会，校领导与教师、学生见面会，学校工作通报会等。

六、其他活动

- 活动组织体系与流程

一、活动组织体系见图1：

协调

指导

汇报

主管校领导

主办单位

党办校办

党委办公室 校长办公室

场地管理单位

保卫处

党委宣传部

其他单位（教务处：调停课程；团委：引导学生等）

协助

协助

协助

协助

图1：活动组织体系示意图

二、活动组织程序

学校大型活动组织协调参考程序见图2：

上级单位布置活动任务

党办校办与主办单位协商策划并向相关校领导汇报请示

相关学校领导签批指示

主办单位制定活动组织方案，并报校领导审批

必要时，主管校领导主持召开各部门负责人协调会，相关校领导参加

各单位协调落实活动

安排方案

校领导或党办校办检查落实情况

校外相关单位现场勘查

主办单位做好信息报送、档案整理、工作总结、校内外宣传、现场清理等工作

活动召开，现场组织

主席台座签及材料摆放

会标内容、字体检查

颁奖仪式等活动走台安排

贵宾室布置、礼仪安排

会议签到安排、引导

观众分批、分类入场安排

预留领导车位、划定停车区

投影仪、灯光试用

安全保卫

新闻宣传

活动路线规划落实

应急预案

会场布置

人员通知及组织

礼仪接待及礼品准备

经费管理

各项准备工作安排

- 管理机关

学校大型活动实行归口审批、总体协调的原则。根据活动情况和特点，由相关主管部门进行审核，并报请主管校领导批示，特级大型活动须经过正校级领导审批。各主管部门应及时上报活动请示，并积极地完成学校领导下达的批示意见。经过批准的大型活动，均应由活动主办单位报党委办公室、校长办公室备案。根据学校总体工作安排和学校领导指示，与主办单位充分协商后，党委办公室、校长办公室有权做出同意举办、调整举办、推迟举办或不得举办的决定。活动结束后，主办单位要在规定时间内及时将活动信息报送党委办公室、校长办公室。

庆典礼仪式、重大节日庆祝活动、全校性会议等大型活动，由党委办公室、校长办公室审核，并报主管校领导审批。

学术性活动，包括会议类、接待类活动，由科研处审核，科研处备案。其中，国际性的学术活动，由国际交流与合作处和科研处会签意见，国际交流与合作处报主管校领导审批，国际交流与合作处备案。

大型外事接待、礼仪活动，由国际交流与合作处审核，国际交流与合作处报主管校领导审批，国际交流与合作处备案。与境外机构联合举办活动的，或以学校的名义在境外主办（或联合主办）的活动，根据活动类型由相关主管部门及国际交流与合作处审核，国际交流与合作处报主管校领导审批，国际交流与合作处备案。

文体类活动，由学生团体主办的，由校团委审核，党委宣传部备案；由教工团体主办的，由校工会审核，党委宣传部备案；各部门和单位主办的，由主办单位党组织签署意见报党委宣传部审核，党委宣传部备案。留学生主办或外籍人士为主要参与者的，由国际交流与合作处和党委宣传部会签意见，党委宣传部报主管校领导审批，党委宣传部备案。以上活动需邀请校外人士、团体参加的，由各单位签署意见，由党委宣传部审核，党委宣传部备案。

以上各类活动的审批，除符合本细则规定要求外，同时也须符合各主管部门相关制度要求。

以上各主管部门主办的活动，分别报请学校主管领导审批。

- 申请报批

一、举办活动申请

学校大型活动的报批申请遵循“事前报批、正式公文、一事一报”的程序。未按本办法规定报批的活动不得举办。如遇特殊情况，经补报并审批后方可举办。报批流程见图3。

二、上报请示

按照具体签批程序和具体情况，先上报举行活动的请示。该请示被批准后，再上报邀请领导的请示和附件：

（一）举行活动的请示——汇报活动原因、时间、地点及活动的具体方式；

（二）需邀请相应学校领导出席活动的请示——领导出席的时间、地点和具体安排及注意事项；

（三）汇报活动具体组织方案的附件——具体要求参见第五章，附在第二个请示之后。

向党委办公室、校长办公室报批的请示须采用签报形式。全校性行政日常性工作会议只需上报全校性会议计划申请表格。（见附表二）

长期性的、系列性的国内学术性活动，在首次（须在该次报文中注明为系列活动）获得批准后，每次举办前只需向相关主管部门上报活动组织方案，由主管部门报主管学校领导审批。主办单位应增强品牌意识，在申请中积极主动地体现活动系列性、整体性，保证品牌活动延续性。

否决

举行活动的

请示

修改后的活动的请示

修改

填写邀请领导出席活动的表格

活动的文件

汇报活动具体组织

方案的文件

取消活动

同意

图3：申请报批示意图

三、邀请领导

需邀请学校领导出席的大型活动，按规定时间（见附件一）向校领导提出邀请参加活动的请示后，由党委办公室、校长办公室根据工作需要、领导分工及有关规定统一协调安排。如需领导讲话应随附讲话代拟稿，并在活动举行三天前上报学校办公室。

需邀请党和国家领导人（含离退的老领导）及现职副部级以上（含副部级）领导同志出席的大型活动，应提前20天书面报党委办公室、校长办公室。由党委办公室、校长办公室审核，按程序报请学校领导同意后，按学校正式公文程序报上级单位或相关单位进行邀请。

原则上不协调学校领导参加的活动包括：

学校各部门和单位召开的参观、观摩、宣传周、宣传日、开业、展览、联谊及一般庆祝活动、纪念活动、非学校重点项目开工、竣工、复工仪式，以及一般性的娱乐性、民俗性活动等。

对于节、假日举办的各类活动，党委办公室、校长办公室原则上不协调校领导出席。

四、活动场地审批

活动主办单位使用活动场地须按照各场地管理部门有关规定，提前向各部门进行申请。

教务处、校团委、校工会、保卫处、信息技术中心、国际交流中心等管理场地、器材或维持校内公共场所秩序的部门，必须在接到各类活动相应的主管审核部门同意举办活动的书面意见后，方能正式租借活动主办者场地、器材及安排有关事宜。主办单位可提前向以上相关部门就相关事宜进行预约。

- 活动组织

一、活动协调

根据活动情况需要，主管校领导召开协调会。特级大型活动须专门成立活动指挥部，由主管校领导任总指挥，全校各单位和部门配合。

二、组织方案

活动组织方案须报请学校领导审批，特级大型活动组织方案须报请正级校领导审批。方案包括以下内容：活动简介、主协办及协调单位的权责划分、人员组织、活动程序、分工、会场布置、会务准备等内容。

方案须遵守以下原则：

（一）大型活动现场布置及会议材料制作应符合我校视觉形象识别系统规范要求。如系长期性、系列性的活动，应增强品牌意识，在会场中突出系列活动品牌。

（二）人员组织应包括工作人员组织和参加人员组织。应严格按照参加人员的规格和级别进行座次和讲话排序；工作人员分工明确、权责清晰、落实到位。

（三）活动资金管理应包括经费来源和经费使用两部分。对活动经费使用有预算有结算，预算提前报主管校领导或主办部门审批，及时报送活动结算、冲报借款。

（四）物资管理包括会务物资管理和礼品管理两部分。会务物资应做好登记，妥善保管，确定管理人，活动结束后进行清查。活动礼品费用应详细计入预算，并报请主管校领导或主办部门批准。活动中收到的礼品应及时登记造册，活动结束后转交档案馆。

三、宣传报道

二级以上（包含二级）的大型活动须组建由党委宣传部负责、参与的宣传小组，并制定相应活动宣传预案，内容包括宣传时间、形式、规格、内容、不适宜报道的内容等，并报主管校领导审批。三级大型活动，须由主办单位对外联络或信息报送部门制定预案，内容包括宣传时间、形式、规格、内容、不适宜报道的内容等，并报党委宣传部审批。在活动宣传过程中，主办单位要严格按照预案要求进行宣传；如对预案有所改动，应经过党委宣传部同意。未经党委宣传部同意，任何单位和个人不得对外发布信息，不得自行邀请校外媒体采访。

大型活动的宣传形式都应遵守以下原则：

（一）校内宣传:

采用以下形式的校内宣传须提前向党委宣传部及保卫处申请：大型展板使用；校内电子屏；宣传品发放。以下形式需提前向党委宣传部申请：校园广播。

（二）媒体宣传

活动需校外媒体参加的，须提前与党委宣传部联系，并上报活动新闻稿件。根据学校对外宣传有关规定，由党委宣传部安排确定联络媒体规格、审核活动新闻稿。

三级以上（不含三级）大型活动，主办单位应向出席活动的领导、发言人及其他协办单位明确是否适宜进行公开报道；凡涉及敏感问题，不适宜公开报道者，须至少提前两个工作日以书面形式通知党委宣传部，并在活动宣传预案中体现。

凡涉及群众参加的大型活动，不适宜公开报道者，活动主办单位应在活动开始前，向参加活动者宣布新闻宣传纪律。参加活动的任何单位和个人如需录音或使用活动文字稿件（不包括在媒体发表）的，须于活动开始前征得党委宣传部及活动主办单位书面同意。

经党委宣传部和活动主办单位正式邀请的新闻媒体，应在规定时间以规定形式进行采访活动，并遵守我校和主办单位的相关规定。

未获邀请的新闻媒体，如须到场采访，应提前至少一个工作日以书面形式并加盖单位公章向党委宣传部提出申请。凡未获得党委宣传部书面同意的新闻媒体，一律不得报道本次活动。

党委宣传部（新闻中心）是我校唯一对外发布重大活动新闻宣传信息的部门，其他部门、院系、机构和个人未经党委宣传部授权，不得对外发布新闻信息或以学校名义接受采访。

对于违反上述规定者，应视其情节轻重，责成所属单位进行批评教育，直至给予纪律处分。

四、安全保卫

举办大型活动应高度重视安全工作，对安全工作要加强领导、提高认识、认真安排、严格执行。

大型活动的主办单位应严格制定安全预案和活动应急预案，内容包括：人员安全、交通安全、防火防盗防爆工作、保密工作。三级以上（不含三级）的大型活动，须组建由主办单位和保卫处负责、相关部门参与的保卫小组，专门负责活动的安全保卫工作，并由主管校领导审批安全预案。

五、其他前期组织重要事宜

大型活动主办单位还应在活动前期组织过程中认真做好以下工作：

（一）草拟、下发活动通知、参会票券、车证，汇总回执；

（二）根据活动规格，确定食宿标准 ；

（三）根据活动流程，确定责任人，最后落实后由责任人签字；

（四）拟订活动的礼宾次序；

（五）根据活动情况落实媒体、摄影、录像、投影、以及会场音乐；

（六）预定会议车辆；

（七）划定参会人员区域；

（八）预先实地考察活动路线；

六、活动现场

活动主办单位根据活动组织方案，在举办现场认真安排会场布置、流程控制、人员安置、摄影摄像等工作，以及方案临时修改后涉及的相关落实工作。

党委办公室、校长办公室作为协调单位，要提前到位，认真检查活动组织方案落实情况。对影响活动全局及与学校形象、学校领导等密切相关的重点工作，如会场音响、接待计划、礼宾次序、会晤合影等，要高度重视、确保落实。

党委办公室、校长办公室和主办单位有关的落实工作可参考以下程序：

（一）核实座签摆放顺序、座签姓名是否准确；

（二）主席台用水、话筒及材料摆放；

（三）会议签到处负责人是否到位；

（四）引导、礼仪人员是否到位；

（五）按流程对活动梳理一遍，是否有不完善事宜。

- 后续工作

后续工作包括撰写工作总结、上报活动信息、宣传报道、活动档案归整、清理场地等。

一、工作总结

根据各主办单位的相应主管部门要求，在活动结束后的规定时间内由主办部门向主管部门上交活动组织工作总结，并报党委办公室、校长办公室备案。内容应包括：活动组织情况、活动的影响、组织工作经验和教训、对未来活动的展望等内容。

二、活动信息与宣传报道

根据各主管部门要求，在活动结束后规定时间内由主办部门向主管部门上交活动新闻稿；根据党委办公室、校长办公室信息报送有关规定，在活动结束后规定时间内向党委办公室、校长办公室报送活动信息。活动结束后，应及时根据前期宣传方案部署，向宣传单位提供新闻稿。

三、档案整理

根据学校档案管理有关规定，将活动档案及时存档备案。从活动筹备开始，保存好与活动相关的各类纸质文件（包括请示、方案、邀请函等）、电子文档、音像材料、照片、实物等，以备存档。

四、场地清理

根据谁主办谁负责的原则，主办单位应及时、认真地清理好活动场地，为其他部门使用提供方便。对布置在校内的各种宣传品等，应在活动结束后两天内清理完毕。

附表一：

| 活动级别 | 分级特征 | 校领导出席规格 | 组织体系要求 | 审批权限 | 报批时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特级 | 1、党和国家主要领导人出席 2、学校重大庆典 | 全体校领导 | 成立专门活动指挥部，由相关副校级领导任总指挥，全校各单位和部门配合 | 正校级领导 | 提前20天以上 |
| 一级 | 学校开学典礼、毕业典礼、全校春季运动会等惯例全体校领导出席的全校性重大活动。 | 全体校领导 | 主管校领导召开专门协调会议 | 主管校领导 | 提前10天以上 |
| 二级 | - 党和国家领导人出席 - 正、副部级（含离退正部）领导出席 - 重要外国人士参加的外事活动 | 两位正校级领导，相关副校级领导 | 主管校领导召开专门协调会议 | 主管校领导 | 提前10天以上 |
| 三级 | - 参加活动的学生人数400—1000人 - 达到大型活动定义的一般外事活动 - 日常全校性行政工作会议 | 相关副校级领导 | 根据情况需要，主管校领导召开专门协调会议。 | 主管校领导 | 提前7天以上 |

活动分级规范表

附表二：

全  校  性  会  议  计  划  表

（         学年第  学期第  周）

党委办公室、校长办公室                                                         年  月  日

| 会 议 召开时间 | 会议内容 | 地 点 | 主持人 | 组织单位 | 参 加 人 员 | 约需时间 （小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 日 （星期 ） 午  |  |  |  |  |  | 小时 |
| 月 日 （星期 ） 午  |  |  |  |  |  |  |

如因故不能出席，请向组织单位请假，并报代替者。

附表三：

校内各单位邀请校领导出席公务活动申请表

| 活动名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动时间： | 活动地点： |  |
| 活动内容： |  |  |
| 拟出席活动的校外主要领导及嘉宾名单： |  |  |
| 申请单位：（公章） 年 月 日 | 联系人 |  |
|  | 联系电话 |  |
| 党办校办意见： |  |  |
| 校领导意见： |  |  |

备注：

1、如需校领导发言，在协商确定后，请在活动举办前三日提供代拟稿。

2、活动相关材料可附后。

3、此表格可在党办校办主页下载。

关于××××活动的请示

××××（主管部门）并呈×××（主管校领导）：

（正文第一段：举办该项活动的意义）

（正文第二段：拟定活动的时间、地点、活动形式）

（正文第三段：须提请主管部门批准的有关请求）

妥否，请批示。

××××（主办单位名）

年 月 日

联系人：×××       联系电话：××××××××××

××××活动议程

时间：××××年×月×日×点×分－×点×分

地点：××××

主持人：×××

会议语言：×文

议程：1、×××××

2、×××××

3、×××××

4、×××××

5、×××××

······

×××在××××活动上的讲话

年 月 日

（正文，正文内容此处省略）